## Stages
buildingSMART Norge Guiden Prosjektfaseinndeling Basert på ISO 29481-1 Koblet med Norsk fasenorm og RIBA Plan of Work faseinndeling
bSN Guide / ISO 29481-1 |  |  |  |  | Norsk fasenorm |  | RIBA Plan of Work
Fase/Stage ID | Fase navn norsk | Fase beskrivelse | Stage name English | Stage description | Fasenorm steg | Fasenorm faser | PoW stages | Plan of Work Core objective | PoW stage color code
S00 | Behov | Definere overordnet krav til et prosjekt som svarer på byggherrens forretningsbehov. | Portfolio requirements | Establish the need for a project to satisfy the clients business requirement | 1 | Strategisk definisjon | 0 | Identify client's Business Case and Strategic Brief and other core project requirements.
S01 | Konkretisere behov | Definere funksjoner som vil svare på krav definert i fase S00 og planlegge S02 | Conception of need | Identify potential solutions to the need and plan for feasibility
S02 | Mulighetsstudie | Undersøke muligheten for å løsninger identifisert i fase 1 og velge vilke som skal videreføres. | Outline feasibility | Examine the feasibility of options presented in phase 1 and decide which of these should be considered for substantive feasibility | 2 | Programutvikling og konseptutvikling | 1 | Develop Project Objectives, including Quality Objectives and Project Outcomes, Sustainability Aspirations, Project Budget, other parameters or constraints and develop Initial Project Brief. Undertake Feasibility Studies and review of Site Information.
S03 | Konkretisere gjennomførbarhet | Forberede gjennomføring og skaffe finansiering for prosjektering. | Substantive feasibility | Gain financial approval
S04 | Skisseprosjekt | Identifisere overordnede bygningselementer basert på mulighetsstudien. | Outline conceptual design | Identify major design elements based on the options presented | 3 | Bearbeidning av valgt konsept | 2 | Prepare Concept Design, including outline proposals for structural design, building services systems, outline specifications and preliminary Cost Information along with relevant Project Strategies in accordance with Design Programme. Agree alterations to brief and issue Final Project Brief.
S05 | Forprosjekt | Konseptuelt prosjekt for godkjenning og planlegning av detaljprosjekt. | Full conceptual design | Conceptual design and all deliverables ready for detailed planning approval |  |  | 3 | Prepare Developed Design, including coordinated and updated proposals for structural design, building services systems, outline specifications, Cost Information and Project Strategies in accordance with Design Programme.
S06.1 | Detaljprosjekt | Låse alle overordnede bygningselementer. Skaffe finansiering til bygging. | Coordinated design | Fix all major design elements to allow the project to proceed. Gain full financial approval for the project | 4 | Detaljprosjektering | 4 | Prepare Technical Design in accordance with Design Responsibility Matrix and Project Strategies to include all architectural, structural and building services information, specialist subcontractor design and specifications, in accordance with Design Programme.
S06.2 | Innkjøp | Anskaffe entreprenør og underentreprenør til bygging. | Procurement
S07 | Arbeidstegning | Produsere grunnlag for produksjon. | Production Information | Produce specifications, drawing, models and other information needed for planning and production
S08.1 | Bygging | Bygge og montere bygget i henhold til bestillers krav. | Construction | Produce a product that satisfies all client requirements. | 5 | Produksjon og leveranser | 5 | Offsite manufacturing and onsite Construction in accordance with Construction Programme and resolution of Design Queries from site as they arise.
S08.2 | Bygging prefab | Produsere prefab komponenter for montasje på bygg. | Construction pre-fab | Produce pre-fabelements a product that satisfies all client requirements.
S08.3 | FDV informasjon | Innhente og strukturere produkt- og bygginformasjon | FM/Operation information handover | Handover the building as planned. | 6 | Overlevering og ibruktakelse | 6 | Handover of building and conclusion of Building Contract.
S09 | Drift og vedlikehold | Forvalte, drifte og vedlikeholde bygget. Bruke og vedlikeholde FDV dokumentasjon | Operation and maintenance | Operate and maintain the product effectively and efficiently. | 7 | Bruk og forvaltning | 7 | Undertake In Use services in accordance with Schedule of Services.
S10 | Avhending | Avhende bygget og dets enkeltdeler. | Disposal | Decommission, dismantle and dispose of the components of the project and the project itself according to environmental and health/safety rules | 8 | Avhending | N/A | N/A | N/A